## 表紙
作成日：2025年 8月 8日
更新日：2025年 月 日
サントクコンピュータサービス株式会社
https://www.santoku-cs.co.jp/
姫路市 御中
姫路市中央卸売市場
施設使用料・償還金等料金及び納付書
作成システム
口座振替データ作成機能構築
開発計画書

## アジェンダ
アジェンダ
１． | 開発体制 |  | ･･･ 1
| ・ | 開発体制図
| ・ | 連絡先
２． | コミュニケーションルール |  | ･･･ 2
| １） | 進捗会議の開催について
| ２） | 進捗報告について
| ３） | 業務内容・仕様に関するＱ＆Ａについて
| ４） | その他打合せについて
| ５） | メールの宛先について
３． | スケジュール |  | ･･･ 3
| ・ | 進捗管理表兼進捗状況報告書
４． | その他 |  | ･･･ 4
| ・ | サンプル Ｑ＆Ａ管理台帳
| ・ | サンプル 課題・リスク管理台帳

## 開発体制
１．開発体制
| 姫路市中央卸売市場 |  |  |  | サントクコンピュータサービス株式会社
|  | プロジェクト責任者 |  |  |  |  | プロジェクト責任者
|  | 奥田 敏也 |  |  |  |  | ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ部 部長 貝賀 崇
品質責任者
ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ部 部長 貝賀 崇
プロジェクト副責任者
土井 隆史
[5 empty] | 営業チーム |  |  |  |  | 開発チーム
担当者
|  | 小山 亮子 |  |  | 営業責任者 |  |  |  |  | 開発責任者
[5 empty] | 営業Ｇ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 米家 幹 |  |  |  |  | ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ部 ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 一村 敏樹
[5 empty] | 営業窓口 |  |  |  |  | ＳＥ 兼 ＰＧ
[5 empty] | 営業Ｇ 室 祐輝 |  |  |  |  | (株)ｴｽｱｲ 藤城 千春
[10 empty] | ＳE |  |  | ＰＧ
| 氏 名 |  | 担 当 作 業 | [6 empty] | (株)ｴｽｱｲ 高倉 靖央 |  |  | (株)ｴｽｱｲ 溝端 亮平
| 奥田 敏也 |  | プロジェクト責任者
| 土井 隆史 |  | プロジェクト副責任者 |  | 氏 名 | 担 当 作 業
[5 empty] | 村東 健吾 | プロジェクト責任者 兼 品質責任者
| 小山 亮子 |  | プロジェクト全体の管理 |  | 米家 幹 | 営業責任者
|  |  | 設計、テスト、Q&A窓口 |  | 室 祐輝 | 営業担当者（営業窓口）
[5 empty] | 一村 敏樹 | 開発責任者
|  |  |  | 連絡先：０７９－２８７－９８３３ | 藤城 千春 | 基本設計、詳細設計、PG開発、テスト計画～本番運用
[5 empty] | 高倉 靖央 | 詳細設計、テスト計画、納品物作成
[5 empty] | 溝端 亮平 | PG開発
＊開発の進捗に応じて、適宜、調整を行います。
[5 empty] | （ｻﾝﾄｸｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ) | [5 empty] | （株式会社エス・アイ）
[9 empty] | 連絡先－営業：０７９－２３４－３５３６ |  |  |  |  | 連絡先：０７９－２６９－０２５１
開発：０７９－２３１－２４４１
(弊社開発ﾊﾟｰﾄﾅｰ)

## コミュニケーションルール
２．コミュニケーションルール
１） | 進捗会議の開催について
進捗状況の確認、課題・問題点の共有を目的とした打合せを２ヶ月に１回開催する。
開催日 ：１５日頃（第１回目は２０２５年８月８日）
開催時間 ：午前１０時から１時間程度
出席対象者：姫路市（奥田様、土井様） 弊社（一村、室、藤城、高倉）
※開催日時、出席対象者は状況により調整する。
※課題・問題点は、別紙【課題・リスク管理台帳】で管理する。
２） | 進捗報告について
メールにより進捗状況を２週間に１回報告する。
※原則、毎週月曜日の報告とする。但し、弊社非営業日（祝祭日・正月期間中など）の場合は翌営業日に報告する。
また各種工程において、打合せ等により進捗状況が共有できている場合は、割愛することができる。
３） | 業務内容・仕様に関する質問・回答について
要件定義、基本設計、詳細設計の各フェーズにおいて、業務内容および仕様に関する確認は、
原則として【Q&A管理台帳】（別紙）を用いて実施いたします。
なお、紙面での確認が困難な場合や、確認・回答が複数回にわたる可能性がある事案については、
認識の齟齬を防ぐため、必要に応じて打合せを設定し、開催するものとします。
※打合せの開催日時および出席対象者については、状況に応じて調整いたします。
質問および回答の内容は、すべて【Q&A管理台帳】（別紙）にて管理いたします。
４） | その他打合せについて
その他、検討・確認事項がある場合、随時調整し検討会議等を開催する。
５） | メールの宛先について |  |  |  | 奥田様 | ichiba@city.himeji.lg.jp
|  | 姫路市からのご発信 |  |  | 土井様
|  |  | 宛先）一村、室、藤城 | ＣＣ）姫路市関係者 | 小山様
|  | 弊社からの発信 |  |  | 一村 | tichimura@mail.santoku-cs.co.jp
|  |  | 宛先）奥田様、土井様、小山様 | ＣＣ）弊社関係者 | 室 | ymuro@mail.santoku-cs.co.jp
[5 empty] | 藤城 | info@si-himeji.co.jp

## スケジュール
３．進捗管理表兼進捗状況報告書
| 項番 |  | 項目名 | 作業内容 | 作業担当者 |  | 成果物 | Ｒ７／０８ |  |  |  |  | Ｒ７／０９ |  |  |  |  | Ｒ７／１０ |  |  |  |  | Ｒ７／１１ |  |  |  |  | Ｒ７／１２ |  |  |  |  | Ｒ８／０１ |  |  |  |  | Ｒ８／０２ |  |  |  |  | Ｒ８／０２ |  |  |  |  | 備 考
[5 empty] | (青文字：主管) |  | (青文字：納品物) | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W
| 1 |  | 管理業務 | 1 .開発計画書の作成 2 .進捗会議の開催 | 1 .ＳＣＳ 2 .ＳＣＳ | 2 .姫路市 | 1 .開発計画書 2 .進捗管理表兼進捗状況報告書 2 .課題・リスク管理台帳 2 .議事録
[9 empty] | ☆第１回進捗会議 | [10 empty] | ☆第２回進捗会議 | [9 empty] | ☆第３回進捗会議
| 2 |  | 要件定義・設計 | 3 .業務・機能確認打合せ 4 .設計レビュー | 3 .ＳＣＳ 4 .ＳＣＳ | 3 .姫路市 4 .姫路市 | 3 .Ｑ＆Ａ管理台帳
☆設計レビュー
|  | ① | 要件定義・基本設計 | 5 .業務分析 6 .システム方式設計 7 .画面設計 8 .帳票設計 | 5 .ＳＣＳ 6 .ＳＣＳ 7 .ＳＣＳ 8 .ＳＣＳ | 7 .姫路市 8 .姫路市 | 5 .業務フロー図 6 .システム機能設計書 7 .画面設計書 7 .画面遷移図 8 .帳票設計書
☆設計レビュー
|  | ② | 詳細設計 | 9 .EXCELレイアウト設計 10.アプリケーション詳細設計 | 9 .ＳＣＳ 10.ＳＣＳ | 9 .姫路市 10.姫路市 | 9 .データ設計書 10.詳細設計書
[13 empty] | ☆設計レビュー |  | ☆設計レビュー
| 3 |  | 開発 | 11.プログラム開発 12.単体テスト 13.プログラムレビュー | 11.ＳＣＳ 12.ＳＣＳ 13.ＳＣＳ | 13.姫路市 | 11.プログラム
| 4 |  | テスト業務 | 14.テスト結果表の作成 | 14.ＳＣＳ |  | 14.テスト結果表
|  | ① | テスト計画 | 15.各テストの計画 | 15.ＳＣＳ |  | 15.テスト計画書
|  | ② | 結合・総合テスト | 16.結合テストの実施 17.総合テストの実施 | 16.ＳＣＳ 17.ＳＣＳ | 16.姫路市 17.姫路市
☆本番データから
|  | ③ | 運用テスト | 18.運用テストの実施 | 18.ＳＣＳ | 18.姫路市 |  | Ｒ７／１２ 1W: ☆本番データから
☆本番可否判定
| 5 |  | 訓練業務
|  | ① | 操作マニュアル整備 | 19.操作マニュアルの作成 | 19.ＳＣＳ | 19.姫路市 | 19.操作マニュアル
|  | ② | 運用マニュアル整備 | 20.運用マニュアルの作成 | 20.ＳＣＳ |  | 20.運用マニュアル 20.システムバックアップメディア
|  | ③ | 職員向け操作研修 | 21.システム操作研修 | 21.ＳＣＳ | 21.姫路市 |  | Ｒ７／１２ 2W: ☆操作研修
| 6 |  | 移行支援・本番フォロー
|  | ① | 端末セットアップ | 22.システムセットアップ | 22.ＳＣＳ | 22.姫路市 |  | Ｒ７／１１ 3W: ☆端末ｾｯﾄｱｯﾌﾟ(ﾃｽﾄ用); Ｒ７／１２ 5W: ☆端末ｾｯﾄｯﾌﾟ(本番用)
|  | ② | データ移行 |  | 23.ＳＣＳ | 23.姫路市 |  | Ｒ８／０１ 1W: ☆マスタ設定(市)作業
|  | ③ | 納品・検収 | 24.成果物一式の納品 25.納品物の検収作業 | 24.ＳＣＳ | 25.姫路市 |  | Ｒ８／０１ 1W: ☆納品
☆検収
|  | ④ | 本番 | 26.本番運用の開始 | 26.ＳＣＳ | 26.姫路市 |  | Ｒ８／０２ 1W: ☆1/？本番
|  | ⑤ | 本番後フォロー | 27.問合せ・不具合対応 | 27.ＳＣＳ | 27.姫路市
| 前回ご報告内容 | [6 empty] | Ｒ７／０８ 1W: 今回ご報告内容 | 特記事項

## Ｑ＆Ａ管理台帳
【姫路市中央卸売市場 施設使用料・償還金等料金及び納付書作成システム】 Ｑ＆Ａ管理台帳
項番 | 発生日 | 質問者 | 機能 | 状態 | 質問＆要望事項 | 回答期限 | 回答日 | 責任部署 | 回答者 | 回答 | 追加確認・課題一覧

## 課題・リスク管理台帳
【姫路市中央卸売市場 施設使用料・償還金等料金及び納付書作成システム】 課題・リスク管理台帳
項番 | 起票日 | 記票者 | 課題 区分 | 対象機能 | 優先度 | 課題内容 （課題、リスク、不具合詳細、その他） | 対応期限 | 対応担当 | 対応結果 | 対応日 | 対応者 | 確認日 | 確認者
1
2
3
4
5
6