## 開発体制
１．開発体制
| 姫路市中央卸売市場 |  |  |  | サントクコンピュータサービス株式会社
|  | プロジェクト責任者 |  |  |  |  | プロジェクト責任者
品質責任者
プロジェクト副責任者
[5 empty] | 営業チーム |  |  |  |  | 開発チーム
担当者
[5 empty] | 営業責任者 |  |  |  |  | 開発責任者
担当者
[5 empty] | 営業窓口 |  |  |  |  | ＳＥ 兼 ＰＧ
(株)ｴｽｱｲ 藤城 千春
[10 empty] | ＳE |  |  | ＰＧ
| 氏 名 |  | 担 当 作 業 | [6 empty] | (株)ｴｽｱｲ 高倉 靖央 |  |  | (株)ｴｽｱｲ 溝端 亮平
プロジェクト責任者
|  |  | プロジェクト副責任者 |  | 氏 名 | 担 当 作 業
プロジェクト責任者
|  |  | プロジェクト全体の管理 |  |  | 営業責任者
|  |  | 設計、テスト、Q&A窓口 |  |  | 営業担当者（営業窓口）
|  |  | 設計、テスト |  |  | 品質管理者 兼 開発責任者、基本設計
[5 empty] | 藤城 千春 | 基本設計、詳細設計、PG開発、テスト計画～本番運用
[5 empty] | 高倉 靖央 | 詳細設計、テスト計画、納品物作成
[5 empty] | 溝端 亮平 | PG開発
|  |  |  | 連絡先：０７９－２２１－６０１２ |  |  |  | ＊開発の進捗に応じて、適宜、調整を行います。
[5 empty] | （ｻﾝﾄｸｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ) | [5 empty] | （株式会社エス・アイ）
[9 empty] | 連絡先－営業：０７９－２３４－３５３６ |  |  |  |  | 連絡先：０７９－２６９－０２５１
開発：０７９－２３１－２４４１
(弊社開発ﾊﾟｰﾄﾅｰ)

## スケジュール
３．進捗管理表兼進捗状況報告書
| 項番 |  | 項目名 | 作業内容 | 作業担当者 |  | 成果物 | Ｒ７／０８ |  |  |  |  | Ｒ７／０９ |  |  |  |  | Ｒ７／１０ |  |  |  |  | Ｒ７／１１ |  |  |  |  | Ｒ７／１２ |  |  |  |  | Ｒ８／０１ |  |  |  |  | Ｒ８／０２ |  |  |  |  | Ｒ８／０２ |  |  |  |  | 備 考
[5 empty] | (青文字：主管) |  | (青文字：納品物) | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W
| 1 |  | 管理業務 | 1 .開発計画書の作成 2 .進捗会議の開催 | 1 .ＳＣＳ 2 .ＳＣＳ | 2 .姫路市 | 1 .開発計画書 2 .進捗管理表兼進捗状況報告書 2 .課題・リスク管理台帳 2 .議事録
[10 empty] | ☆第１回進捗会議 | [9 empty] | ☆第２回進捗会議 | [9 empty] | ☆第３回進捗会議
| 2 |  | 要件定義・設計 | 3 .業務・機能確認打合せ 4 .設計レビュー | 3 .ＳＣＳ 4 .ＳＣＳ | 3 .姫路市 4 .姫路市 | 3 .Ｑ＆Ａ管理台帳
[11 empty] | ☆設計レビュー |  |  |  | ☆設計レビュー
|  | ① | 要件定義・基本設計 | 5 .業務分析 6 .システム方式設計 7 .画面設計 8 .帳票設計 | 5 .ＳＣＳ 6 .ＳＣＳ 7 .ＳＣＳ 8 .ＳＣＳ | 7 .姫路市 8 .姫路市 | 5 .業務フロー図 6 .システム機能設計書 7 .画面設計書 7 .画面遷移図 8 .帳票設計書
|  | ② | 詳細設計 | 9 .EXCELレイアウト設計 10.アプリケーション詳細設計 | 9 .ＳＣＳ 10.ＳＣＳ | 9 .姫路市 10.姫路市 | 9 .データ設計書 10.詳細設計書
[11 empty] | ☆設計レビュー |  |  |  | ☆設計レビュー
| 3 |  | 開発 | 11.プログラム開発 12.単体テスト 13.プログラムレビュー | 11.ＳＣＳ 12.ＳＣＳ 13.ＳＣＳ | 13.姫路市 | 11.プログラム
| 4 |  | テスト業務 | 14.テスト結果表の作成 | 14.ＳＣＳ |  | 14.テスト結果表
|  | ① | テスト計画 | 15.各テストの計画 | 15.ＳＣＳ |  | 15.テスト計画書
|  | ② | 結合・総合テスト | 16.結合テストの実施 17.総合テストの実施 | 16.ＳＣＳ 17.ＳＣＳ | 16.姫路市 17.姫路市
☆本番データから
|  | ③ | 運用テスト | 18.運用テストの実施 | 18.ＳＣＳ | 18.姫路市
☆本番可否判定
| 5 |  | 訓練業務
|  | ① | 操作マニュアル整備 | 19.操作マニュアルの作成 | 19.ＳＣＳ | 19.姫路市 | 19.操作マニュアル
|  | ② | 運用マニュアル整備 | 20.運用マニュアルの作成 | 20.ＳＣＳ |  | 20.運用マニュアル 20.システムバックアップメディア
|  | ③ | 職員向け操作研修 | 21.システム操作研修 | 21.ＳＣＳ | 21.姫路市 |  | Ｒ７／１２ 2W: ☆操作研修
| 6 |  | 移行支援・本番フォロー
|  | ① | 端末セットアップ | 22.システムセットアップ | 22.ＳＣＳ | 22.姫路市 |  | Ｒ７／１０ 4W: ☆端末ｾｯﾄｱｯﾌﾟ(ﾃｽﾄ用); Ｒ７／１２ 5W: ☆端末ｾｯﾄｯﾌﾟ(本番用)
|  | ② | データ移行 |  | 23.ＳＣＳ | 23.姫路市 |  | Ｒ８／０１ 1W: ☆マスタ設定(市)作業
|  | ③ | 納品・検収 | 24.成果物一式の納品 25.納品物の検収作業 | 24.ＳＣＳ | 25.姫路市 |  | Ｒ８／０１ 1W: ☆納品
☆検収
|  | ④ | 本番 | 26.本番運用の開始 | 26.ＳＣＳ | 26.姫路市 |  | Ｒ８／０２ 1W: ☆1/？本番
|  | ⑤ | 本番後フォロー | 27.問合せ・不具合対応 | 27.ＳＣＳ | 27.姫路市
| 前回ご報告内容 | [6 empty] | Ｒ７／０８ 1W: 今回ご報告内容 | 特記事項